附件6：

司仪推荐表（格式）

| 组别 | 姓名 | 性别 | 联系方式1 | 联系方式2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |

注： 1．负责人可以由一名司仪兼任。

2．安排2名男生司仪、2名女生司仪。

3．此表抄送研究生部（处）吴珊、苏高阳。

附件7

信息卡（格式）

（用于司仪宣读，请自行复印，由学生填写，现场使用，持卡上台受礼。建议提前印刷使用）

| 2014年冬季毕业典礼暨学位授予仪式信息卡 姓名： 姓名拼音： 学位： 学院： | 2014年冬季毕业典礼暨学位授予仪式信息卡 姓名： 姓名拼音： 学位： 学院： |
| --- | --- |

| 2014年冬季毕业典礼暨学位授予仪式信息卡 姓名： 姓名拼音： 学位： 学院： | 2014年冬季毕业典礼暨学位授予仪式信息卡 姓名： 姓名拼音： 学位： 学院： |
| --- | --- |

| 2014年冬季毕业典礼暨学位授予仪式信息卡 姓名： 姓名拼音： 学位： 学院： | 2014年冬季毕业典礼暨学位授予仪式信息卡 姓名： 姓名拼音： 学位： 学院： |
| --- | --- |

注：1.学位分为经济学、法学、教育学、文学、理学、工学学士、硕士、博士等。

2.外籍学生请在空白处另注明国籍

附件8：

筹备工作分工安排

（征求意见稿）

| 主责单位 | 总负责 | 工作内容 | 业务 联系人 | 联系方式 | 完成时间 | 备注 | 对接联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校办 | 刘志军 | 校长讲话稿 |  |  | 12月15日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
|  |  | 确定出席的校领导 |  |  | 12月15日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
| “三会”秘书处 | 谢伟光 | 提供校友联络员名单及宣读稿 |  |  | 12月15日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
| 宣传部 | 胡文涛 | 协助完成校长讲话稿 |  |  | 12月15日 |  | 苏高阳 |
|  |  | 前期宣传、现场报道、后期宣传 |  |  | 12月15日 |  | 苏高阳 |
| 教务处 | 焦方太 | 印制学位证书 |  |  | 12月15日 | 送各学院 | 吴珊 |
|  |  | 提供学位获得者名单 |  |  | 12月15日 | 送各学院 | 吴珊 |
|  |  | 提供授予学位的决定文件及宣读稿 |  |  | 12月15日 | 送研究生部合成文件 | 吴珊 |
| 研究生部 | 康为茂 | 起草活动方案 |  |  | 11月26日 |  | 苏高阳 |
|  |  | 起草活动通知 |  |  | 11月28日 | 发有关单位 | 苏高阳 |
|  |  | 制作会场手册、邀请函等 |  |  | 12月15日 | 发有关单位 | 苏高阳 |
|  |  | 贵宾厅接待及布置 |  |  | 12月19日 |  | 胡秋红 骆俐辉 |
|  |  | 观礼亲友接待引导 |  |  | 12月21日 |  | 张秀三 |
|  |  | 持杖教授名单、主礼教授名单落实 |  |  | 12月18日 | 发胡秋红 | 吴珊 |
|  |  | 现场主席台及外围布置 |  |  | 12月19日 |  | 植仲培 |
|  |  | 主席台文件合成 |  |  | 12月19日 |  | 吴珊 |
|  |  | 摄影及学位服 |  |  | 12月19日 |  | 苏高阳 |
|  |  | 材料收集、整理、主持稿 |  |  | 12月19日 |  | 苏高阳 |
| 学生处 | 植秀聪 | 各学院本科生名单确定 |  |  | 12月15日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
|  |  | 本科生学位服 |  |  | 12月19日 | 送各学院 | 苏高阳 |
|  |  | 校长、导师服 |  |  | 12月19日 下午 | 送云山会堂 贵宾室 | 胡秋红 骆俐辉 |
|  |  | 步话机等用品准备 |  |  | 12月19日 | 送研究生部 | 侯伟宁 |
| 校团委 | 谢秀兰 | 礼仪选择、培训 |  |  | 12月15日 |  | 苏高阳 |
|  |  | 布置北校区外围氛围 |  |  | 12月19日 |  | 植仲培 |
| 就业指导中心 | 赵 烨 | 提供教师、学生发言代表名单 |  |  | 12月15日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
|  |  | 审核发言稿 |  |  | 12月15日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
| 保卫处 | 钟罗军 | 做好安保工作，权杖护送 |  |  | 12月19日 | 需约10人 | 张秀三 |
|  |  | 负责会场各门岗查验 |  |  | 12月19日 |  | 张秀三 |
|  |  | 负责车位划定及车辆管理 |  |  | 12月19日 |  | 张秀三 |
|  |  | 负责警戒带布置 |  |  | 12月19日 | 包括场内、外 | 张秀三 |
| 后勤处 | 杨 思 | 做好贵宾室安排 |  |  | 12月19日 | 主礼教授休息及穿学位服 | 朱文忠 胡秋红 骆俐辉 |
|  |  | 配备1名医生、应急药品 |  |  | 12月19日 | 名单及联系方式送研究生部 | 胡秋红 骆俐辉 |
|  |  | 做好场地保障（电、清洁等，云山会堂音响、灯光） |  |  | 12月19日 |  | 胡秋红 骆俐辉 |
| 教育技术中心 | 乔万林 | 保障现场音响、灯光 |  |  | 12月19日 |  | 侯伟宁 |
|  |  | 进行录像、录音、音乐、主席台麦克 |  |  | 12月19日 | 三台录像机 | 侯伟宁 |
|  |  | 保障视频播放投影 |  |  | 12月19日 | 两台投影 | 侯伟宁 |
|  |  | 广外首页公告 |  |  | 12月5日 |  | 苏高阳 |
| 各学院 （按照学位类型送对应部门） | 各学院（中心）学工负责人 | 推荐主礼教授、观礼教师、观礼亲友等人数或名单 |  |  | 12月12日 | 送研究生部 | 苏高阳 吴珊 |
|  |  | 推荐发言代表，提交发言稿 |  |  | 12月12日 | 送就业指导中心 | 苏高阳 |
|  |  | 推荐司仪（新闻学院） |  |  | 12月15日 | 送研究生部 | 苏高阳 吴珊 |
|  |  | 报送机关职能部门、学院工作人员 |  |  | 12月5日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
|  |  | 确认受礼学生名单，排好座席 |  |  | 12月15日 | 送学生处、研究生部 | 苏高阳 |
|  |  | 提供学院宣传视频 |  |  | 12月12日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
|  |  | 继教（公开）、留学生教育学院学位授予决定 |  |  | 12月15日 | 送研究生部合成文件 | 吴珊 |

注：分工安排根据实际情况可能适当调整。请于12月5日之前将业务联系人和联系方式发送研究生部苏高阳邮箱。

主题词：教育  学位  仪式  通知

广东外语外贸大学党(校)办秘书科 　2014年12月2日