附件9：

筹备工作分工安排

| 主责单位 | 总负责 | 工作内容 | 项目 负责人 | 联系方式 | 完成时间 | 备注 | 业务联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校办 | 刘志军 | 校长讲话稿 |  |  | 12月20日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
|  |  | 确定出席的校领导 |  |  | 12月20日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
| “三会”秘书处 | 谢伟光 | 提供校友联络员名单及宣读稿 |  |  | 12月20日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
|  |  | 邀请校友、校董 |  |  | 12月15日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
| 宣传部 | 胡文涛 | 会同校办提供校长讲话稿 |  |  | 12月20日 |  | 苏高阳 |
|  |  | 前期宣传、现场报道、后期宣传、邀请外媒 |  |  | 12月20日 |  | 苏高阳 |
| 教务处 | 詹文都 | 印制学位证书 |  |  | 12月27日 | 送各学院 | 吴珊 |
|  |  | 提供学位获得者名单 |  |  | 12月22日 | 送各学院 | 吴珊 |
|  |  | 提供授予学位的决定文件及主持人宣读稿 |  |  | 12月22日 | 送研究生部合成文件 | 吴珊 |
|  |  | 确定持杖教授名单、主礼教授名单 |  |  | 12月22日 | 教务处、研究生部、继教学院协商确定 | 吴珊 |
| 研究生部 | 康为茂 | 起草活动方案 |  |  | 11月24日 |  | 苏高阳 |
|  |  | 起草活动通知 |  |  | 12月9日 | 发有关单位 | 苏高阳 |
|  |  | 制作工作手册、观礼标识贴、学生手册等 |  |  | 12月22日 |  | 苏高阳 |
|  |  | 摄影、照相及服装 |  |  | 12月28日 |  | 苗磊 |
|  |  | 贵宾厅接待及布置 |  |  | 12月29日 |  | 胡秋红 骆俐辉 |
|  |  | 观礼亲友接待（包括校长请家长） |  |  | 12月20日 |  | 苗磊 |
|  |  | 主席台文件合成 |  |  | 12月28日 |  | 吴珊 |
|  |  | 材料收集、整理、主持稿 |  |  | 12月22日 |  | 苏高阳 |
| 学生处 | 植秀聪 | 现场及外围布置 |  |  | 12月27日 |  | 植仲培 |
|  |  | 各学院本科生名单确定 |  |  | 12月22日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
|  |  | 本科生学位服 |  |  | 12月22日 | 送各学院 | 苗磊 |
|  |  | 校长、导师服 |  |  | 12月28日 | 送云山会堂 贵宾室 | 胡秋红骆俐辉 |
|  |  | 步话机、工作证等用品准备 |  |  | 12月26日 | 送研究生部 | 苗磊 |
| 校团委 | 谢秀兰 | 礼仪选择、培训 |  |  | 12月20日 |  | 胡秋红 |
|  |  | 布置北校区氛围 |  |  | 12月26日 |  | 植仲培 |
| 就业指导中心 | 赵烨 | 提供教师、学生、家长代表名单 |  |  | 12月20日 | 送研究生部 | 苗磊 |
|  |  | 审核发言稿 |  |  | 12月26日 | 送研究生部 | 苗磊 |
| 保卫处 | 钟罗军 | 做好安保工作，向学校档案室借还权杖 |  |  | 12月28日 | 需约10人 | 张秀三 |
|  |  | 负责会场各门岗查验，毕业生凭学生证、校园卡进场，工作人员凭工作证 |  |  | 12月29日 |  | 张秀三 |
|  |  | 负责车位划定及车辆管理 |  |  | 12月29日 |  | 张秀三 |
|  |  | 负责警戒带布置 |  |  | 12月28日 | 包括场内、外 | 张秀三 |
| 后勤处 | 何传添 | 茶水、果点及御寒品 |  |  | 12月28日 | 后台及贵宾室备用 | 胡秋红 骆俐辉 |
|  |  | 配备2名医生、应急药品、1台急救车辆 |  |  | 12月28日 | 名单及联系方式送研究生部 | 胡秋红 骆俐辉 |
|  |  | 做好场地保障（电、空调、清洁等） |  |  | 12月28日 |  | 胡秋红 骆俐辉 |
|  |  | 做好贵宾室安排 |  |  | 12月28日 | 主礼教授休息及穿学位服 | 朱文忠胡秋红 骆俐辉 |
|  |  | 保障现场音响、灯光、音乐 |  |  | 12月28日 |  | 苗磊 |
| 教育技术中心 | 乔万林 | 进行录像、录音 |  |  | 12月28日 | 三台录像机 | 苗磊 |
|  |  | 保障视频播放投影 |  |  | 12月28日 | 两台投影 | 苗磊 |
|  |  | 提供校园网同步直播 |  |  | 12月28日 |  | 苗磊 |
|  |  | 广外首页公告 |  |  | 12月12日 |  | 苏高阳 |
| 各学院 （按照学位类型送对应部门） | 各学院（中心）学工负责人 | 观礼教师、观礼亲友等人数或名单 |  |  | 12月20日 | 送学生处、研究生部 | 苏高阳 |
|  |  | 推荐发言代表，提交发言稿 |  |  | 12月20日 | 送就业指导中心 | 苗磊 |
|  |  | 推荐司仪（新闻学院）、 |  |  | 12月20日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
|  |  | 报送工作人员 |  |  | 12月20日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
|  |  | 确认受礼学生名单，排座位 |  |  | 12月20日 | 送学生处、研究生部 | 苏高阳 |
|  |  | 提供学院宣传视频 |  |  | 12月20日 | 送研究生部 | 苏高阳 |
|  |  | 继教学院学位授予决定 |  |  | 12月22日 | 送研究生部合成文件 | 吴珊 |

注：分工安排根据实际情况可能适当调整。